**D o d a t o k č.1**

K Zmluve o dielo: „Vypracovanie Stratégie rozvoja územia Slovenský raj na obdobie rokov 2015 - 2020 (výhľadovo 2025) vychádzajúc z princípu súdržnosti územia a komunitne vedeného procesu“ uzavretej podľa § 536 Obchodného zákonníka (ďalej len zmluva)

medzi Obcou Stratená a KRI, Košice zo dňa 26.02.2014

1. **Objednávateľ:** Obec Stratená

IČO: 003 28 855

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

Číslo účtu: 7003176003/5600

IBAN: SK17 5600 0000 0070 0317 6003

Zastúpená: Mgr. Erika Oravcová, starostka obce Stratená

Kontaktná osoba: Mgr. Erika Oravcová

a

1. **Zhotoviteľ:** Karpatský rozvojový inštitút, o.z., Košice (KRI)

Floriánska 17

040 01 Košice

IČO: 355 64 229

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 2623770692/1100

IBAN: SK69 1100 0000 0026 2377 0692

Zastúpený: RNDr. Andrej Šteiner, PhD., riaditeľ KRI

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Záborská, zástupkyňa riaditeľa KRI

**Uzatvárajú**  v súlade s Čl. X ods.2 zmluvy **Dodatok č.1:**

**Predmet Dodatku č.1**

Predmetom Dodatku č.1 je zmena Čl.IV zmluvy „Práva a povinnosti zhotoviteľa“, konkrétne ods.2, týkajúceho sa zmeny ukončenia Predmetu diela definovaného v Čl.II zmluvy.

Zmena Čl.IV zmluvy je nasledovná:

**Čl.IV Práva a povinnosti zhotoviteľa**

Zhotoviteľ je povinný ukončiť predmet diela do siedmych mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy a to v súlade s Čl.III ods.3 zmluvy takto:

1. vypracovanie analytickej časti dokumentu a jej prezentáciu v termíne do 29.08.2014,
2. vypracovanie strategickej časti a implementačnej časti a jej prezentáciu do 15.09.2014,
3. zapracovanie pripomienok a finalizácia dokumentu stratégie do 19.09.2014.

**Záverečné ustanovenie**

Ostatné odseky Čl.IV (ods. 1,3 a 4), ako aj ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené.

Za objednávateľa Za zhotoviteľa

............................................... .........................................

Mgr. Erika Oravcová RNDr. Andrej Šteiner, PhD.

V Stratenej dňa: V Košiciach dňa: